## Sheet1
千百炼后台计划进度与完成情况
模块 |  | 功能 | 完成情况 | 页面
客户管理 | 客户列表 | 1.条件查找 | 70% | 100%
|  | 2.批量删除 | 100% | 100%
|  | 3.批量导出 | 100% | 100%
|  | 4.编辑功能 | 100% | 70% | 2017-04-21
|  | 5.单个删除 | 100% | 100%
|  | 6.单个发送短信 | 100% | 100% | 2018-04-25
|  | 7.群发短信（先不做） | 70% | 100%
| 回收站 | 1.条件查找 | 70% | 100% | 2018-04-27
|  | 2.批量删除 | 100% | 100%
|  | 3.批量还原 | 100% | 100%
|  | 4.单个还原 | 100% | 100%
|  | 5.单个删除 | 100% | 100%
导航管理 | 导航列表 | 1.条件查找 | 100% | 100% | 2018-04-28
|  | 2.编辑功能 | 100% | 100%
|  | 3.删除功能 | 100% | 100%
|  | 4.添加功能 | 100% | 100%
内容管理 | 文章管理 | 1.条件查找 | 100% | 100% | 2018-04-28
|  | 2.编辑功能 | 100% | 100%
|  | 3.删除功能 | 100% | 100%
|  | 4.添加功能 | 100% | 100%
| 案例管理 | 1.条件查找 | 0% | 0%
|  | 2.编辑功能 | 0% | 0%
|  | 3.删除功能 | 0% | 0%
|  | 4.添加功能 | 0% | 0%
| 楼盘列表 | 1.条件查找 | 0% | 0%
|  | 2.编辑功能 | 0% | 0%
|  | 3.删除功能 | 0% | 0%
|  | 4.添加功能 | 0% | 0%
| 设计团队 | 1.条件查找 | 0% | 0%
|  | 2.编辑功能 | 0% | 0%
|  | 3.删除功能 | 0% | 0%
|  | 4.添加功能 | 0% | 0%
| 专题模板1：网站专题页（单页） | 1.条件查找 | 0% | 0%
|  | 2.编辑功能 | 0% | 0%
|  | 3.删除功能 | 0% | 0%
|  | 4.添加功能 | 0% | 0%
| 专题模板2：网站专题页（单页） | 1.条件查找 | 0% | 0%
|  | 2.编辑功能 | 0% | 0%
|  | 3.删除功能 | 0% | 0%
|  | 4.添加功能 | 0% | 0%
系统管理 | 报价器 | 情况未知 | 0% | 0%
| 基础配置 | 1.编辑功能 | 100% | 100%
|  | 2.删除功能 | 100% | 100%
|  | 3.添加功能 | 100% | 100%
| 分站管理 | 1.条件查找 | 70% | 70% | 2018-04-24
|  | 2.编辑功能 | 70% | 70%
|  | 3.删除功能 | 70% | 70%
|  | 4.添加功能 | 70% | 70%
| 类型参数：1.客户标记；2.装修风格：3.装修品质 | 1.条件查找 | 100% | 100% | 2018-04-19
|  | 2.编辑功能 | 100% | 100%
|  | 3.删除功能 | 100% | 100%
|  | 4.添加功能 | 100% | 100%
| 短信配置 | 情况未知 | 0% | 0%
| 邮箱配置（暂时不要） | 情况未知 | 0% | 0%
| 区域管理：1.省份管理；2.城市管理 | 1.条件查找 | 100% | 100% | 2018-04-20
|  | 2.编辑功能 | 100% | 100%
|  | 3.删除功能 | 100% | 100%
|  | 4.添加功能 | 100% | 100%
广告管理 | banner管理：1.手机端；2.PC端 | 1.条件查找 | 0% | 0%
|  | 2.编辑功能 | 100% | 100% | 2018-04-27
|  | 3.删除功能 | 100% | 100%
|  | 4.添加功能 | 100% | 100%
权限管理 | 管理员管理 | 1.编辑功能 | 0% | 0%
|  | 2.删除功能 | 0% | 0%
|  | 3.添加功能 | 0% | 0%
| 角色配置 | 情况未知 | 0% | 0%